## Sheet1
No | Task | Module | Scenario | Expectation | Evidence | Progress | Dev Status | Status | Notes
1 | Encounter | Registrasi Rawat Jalan via Kesia | Positive Case: staff rajal > search patient > choose patient > choose poli and dpjp > klik submit Negative Case:
2 |  | Registrasi Rawat Jalan via Online Registration | Positive Case: 1. Pasien = RA*** RI*** PU*** (002515) No Registrasi = OUT/20260702/00012/RSPAS Negative Case: | Positive Case: 1. Harusnya encounter id kebikin | Positive Case: 1. https://jumpshare.com/s/qs6xOwENO9PTA0hJdVuB | Positive Case: 1. Failed (tidak kebikin encounternya) |  |  | Positive Case: 1. Perbaikannya sudah di dev di tiket 7332
3 |  | Registrasi Rawat Jalan via ARM | Positive Case: Negative Case:
|  | Registrasi via Chatbot | Positive Case: Negative Case:
4 |  | Registrasi Rawat Jalan via MJKN | Positive Case: 1. Pasien = RA*** RI*** PU*** (002515) No Registrasi = OUT/20260702/00001/RSPAS Negative Case: | Positive Case: 1. Harusnya encounter id kebikin | Positive Case: 1. https://jumpshare.com/s/66tImXQz5tahieV6u4xw |  |  | Positive Case: 1. Failed (tidak kebikin encounternya) | Positive Case: 1. Perbaikannya sudah di dev di tiket 7332
5 |  | Registrasi Rawat Inap | Positive Case: 1. dokter rajal creaste SPRI > staff ranap klik menu pasien rujukan > klik menu registrasi rawat inap > input form > save form > klik role bed manajemen > search pasien > choose pasien > klik inbed Negative Case:
6 |  | Registrasi IGD | Positive Case: staff IGD > search patient > choose patient > klik submit Negative Case:
7 | Condition (pengisian ICD 10) | Pengisian ICD10 via Integrated-note/SOAP | Positive Case: Dokter buka menu Integrated Note/SOAP (RawJal / IGD / Rawat Inap) > isi SOAP (S/O/A/P) > pilih ICD-10 Primer (icdId) & Sekunder (icdIds) > klik Simpan. Backend: POST /integrated-note -> ConditionMiddleware.createDiagnosis (dataFrom: integrated_note) -> kirim Condition primer rank 1 + sekunder rank 2+ -> update Encounter diagnosis[] role AD. ¦ Negative Case: 1. Episode belum punya satuSehatEncounterId -> error Data/Encounter ID not found (tidak kirim). 2. Tanpa ICD-10 (icdId kosong) -> middleware skip, tidak ada Condition. 3. SOAP dibatalkan (isCanceled) -> tidak diambil. | Positive Case: 1. Condition terkirim ke SATU SEHAT, muncul di Satu Sehat Monitoring status Terkirim, detail JSON punya code ICD-10 + encounter reference + category encounter-diagnosis + clinicalStatus active. ¦ Negative Case: 1. Monitoring merah/gagal dengan pesan error, log di SatuSehatEncounterLog. |  |  |  |  | Sumber data: integratedNote.icdId + icdIds (SatuSehatConditionService.populateData case integrated_note). Verifikasi: menu Satu Sehat Monitoring (/emr-staff/satu-sehat-monitoring) kolom Condition.
|  | Pengisian ICD10 via Cathlab | Positive Case: Staff Cathlab buka menu Cath Lab Input Data > pilih pasien > buat laporan (Coroangiografi/PTCA/Pediatric) > isi Diagnosa ICD-10 (field icds_10) > klik Simpan. Backend: POST /cathlab + /cathlab-detail. ¦ Negative Case: 1. Tanpa ICD-10 -> laporan tetap tersimpan tanpa Condition. | Positive Case: 1. Laporan cathlab tersimpan dengan ICD-10. ¦ Negative Case: 1. Condition TIDAK terkirim otomatis ke SATU SEHAT (route tanpa ConditionMiddleware) -> potensi gap, perlu pengecekan/manual resend. |  |  |  |  | GAP: routes cathlabRoutes.js:163 & cathlabDetailRoutes.js:229 tanpa ConditionMiddleware -> ICD-10 cathlab tidak terkirim sebagai Condition. Usulkan incident.
|  | Pengisian ICD10 via Penilaian Awal | Positive Case: Dokter buka menu Initial Assessment Dokter (RawJal / Rawat Inap: /inpatientDoctor/initial-assessment-doctor, IGD: Assessment ER) > isi anamnesa type assessment > pilih ICD-10 Primer & Sekunder > klik Simpan. Backend: POST /anamnesa -> ConditionMiddleware.createDiagnosis (dataFrom: anamnesa). ¦ Negative Case: 1. Anamnesa tanpa ICD-10 -> skip. 2. Episode tanpa encounter -> error. | Positive Case: 1. Condition terkirim, muncul di Satu Sehat Monitoring status Terkirim. ¦ Negative Case: 1. Gagal kirim jika encounter belum ada / ICD kosong. |  |  |  |  | Sumber: anamnesa.result.icdId + result.icdIds (case anamnesa). Anamnesa keperawatan (actor nurse) tidak memicu Condition karena dataFrom anamnesa dipakai untuk semua create anamnesa -> perlu cek actor.
|  | Pengisian ICD 10 via Dischard Resume | Positive Case: Dokter buka menu Discharge Resume (Rawat Inap: /inpatientDoctor/discharge-resume) > pilih pasien > isi Diagnosa ICD-10 Primer (result.icd10) & Sekunder (result.icds10) > isi data lain (obat pulang, tindakan, dll) > klik Simpan. Backend: POST /medical-record -> ConditionMiddleware.createDiagnosis (dataFrom: medical_record). ¦ Negative Case: 1. Edit ulang (PUT /medical-record) tidak mengirim ulang Condition -> jika ubah diagnosa setelah simpan, Condition lama tetap di SATU SEHAT. | Positive Case: 1. Condition terkirim (primer + sekunder), muncul di monitoring. ¦ Negative Case: 1. PUT (edit) tidak sinkron -> data diagnosa di SATU SEHAT tidak update. |  |  |  |  | Sumber: medicalRecord.result.icd10.id + result.icds10.ids (case medical_record). Hanya POST create yang trigger Condition.
|  | Pengisian ICD 10 Resume Medis | Positive Case: Admin RS buka menu Medical Resume (Resume Medis) Rawat Inap (/adminRs/medical-resume/inpatient) > pilih pasien > form Resume Medis (komponen sama dgn DischargeResumeForm) > isi/verifikasi ICD-10 Primer & Sekunder > klik Simpan. Backend: POST /medical-record (resumeType 1). ¦ Negative Case: 1. Sama dengan Discharge Resume: PUT edit tidak re-kirim. | Positive Case: 1. Resume medis tersimpan + Condition terkirim. ¦ Negative Case: 1. Perubahan diagnosa via PUT tidak masuk SATU SEHAT. |  |  |  |  | MedicalResumeInpForm = wrapper DischargeResumeForm (MedicalResumeInpForm.js). Verifikasi hasil via Satu Sehat Monitoring.
|  | Pengisian ICD 10 Neonatus | Positive Case: Dokter buka menu Neonatus / NICU (Doctor) > pilih bayi > isi form Neonatus > isi ICD-10 Primer (icdPrimaryId) & Sekunder (icdSecondaryId) > klik Simpan. Backend: POST /neonatus. ¦ Negative Case: 1. Tanpa ICD-10 -> form tetap tersimpan. | Positive Case: 1. Form neonatus tersimpan dengan ICD-10. ¦ Negative Case: 1. Condition TIDAK terkirim otomatis ke SATU SEHAT (route tanpa ConditionMiddleware) -> gap. |  |  |  |  | GAP: routes neonatusRoutes.js:230 tanpa ConditionMiddleware -> ICD-10 neonatus tidak terkirim. Usulkan incident.
|  | Pengisian ICD 10 Input Form Cathlab | Positive Case: Sama dengan baris Cathlab: staff Cathlab buka menu Input Form Cathlab > laporan > isi Diagnosa ICD-10 (icd_10/icds_10) > Simpan. Backend: POST /cathlab-detail. ¦ Negative Case: 1. Tanpa ICD-10. | Positive Case: 1. Data tersimpan. ¦ Negative Case: 1. Condition tidak terkirim otomatis. |  |  |  |  | GAP: sama dengan Cathlab (baris 10) - route tanpa ConditionMiddleware.
|  | Pengisian ICD 10 SPRI/Pengantar Rawat Inap | Positive Case: Dokter Rawat Jalan buat SPRI (Pengantar Rawat Inap) > pilih pasien > isi form SPRI (ICD-10 Primer result.icdId & Sekunder result.icdIds) > klik Simpan. Backend: POST /opname-introduction (dengan medical-support). ¦ Negative Case: 1. SPRI via referral (tanpa reference unit) -> status done langsung, ICD tetap tersimpan. | Positive Case: 1. SPRI tersimpan + Encounter IGD ter-update status finished (ErMiddleware.updateStatusEncounter). ¦ Negative Case: 1. Condition TIDAK terkirim otomatis (route tanpa ConditionMiddleware) -> ICD SPRI hanya sumber diagnosa resume medis, bukan Condition terpisah. |  |  |  |  | GAP: route opnameIntroductionRoutes.js:164 tanpa ConditionMiddleware. ICD SPRI tetap dipakai medicalRecord.generate untuk resume medis (dari anamnesa/SOAP).
|  | Pengisian ICD 10 casemix | Positive Case: Staff Casemix buka menu Casemix > pilih pasien/episode > isi/verifikasi diagnosa (biasanya prefill dari SOAP/assessment) > simpan claim. ICD tersimpan di claimData.diagnosa format kode#kode2 (primer#sekunder). ¦ Negative Case: 1. Tanpa diagnosa -> claim tetap bisa diproses tanpa Condition. | Positive Case: 1. Claim casemix tersimpan. 2. Jika dikirim manual via POST /satu-sehat-condition/diagnosis {referenceId: <id casemix>, dataFrom: casemix} -> Condition terkirim (primer + sekunder). ¦ Negative Case: 1. Tidak ada trigger otomatis realtime -> perlu kirim manual. |  |  |  |  | Sumber: casemix.claimData.diagnosa split # (case casemix). Tidak ada middleware otomatis - tes manual endpoint /satu-sehat-condition/diagnosis.
8 | Tindakan (Procedure) | Registrasi Rawat jalan
Tindakan Medis Perawat Rajal
Tindakan Medis Dokter Rajal
Soap Dokter Rajal
Soap Dokter IGD
Tindakan Medis IGD
assessment dokter rawat jalan
assessment dokter IGD
assessment dokter Ranap
Impelmentasi Keperawatan
9 | Resep Obat (MedicationRequest) | SOAP Dokter rajal
SOAP DOkter IGD
SOAP Dokter Ranap
10 | Tebus Obat (MedicationDispense) | DISPENSE
11 | Permintaan Pemeriksaan (ServiceRequest) | PENUNJANG MEDIS
| Episodofcare | EWS Maternal

## Incident List
Incident ID | Occurred Date | Project | Status | Function | Item Description | Evidence | Priority | Fixed Date | Fixed By